## Sprint 3
Burn Down Chart
| Burned down |  | Balance |  | Hecho Hoy
Día | Planeado | Actual | Planeado | Actual
0 |  |  | 238 | 237 | N/A
1 | 23.8 | 21 | 214.2 | 216 | 21
2 | 23.8 | 21.5 | 190.4 | 194.5 | 21.5
3 | 23.8 | 19.5 | 166.6 | 175 | 19.5
4 | 23.8 | 21.5 | 142.8 | 153.5 | 21.5
5 | 23.8 | 19 | 119 | 134.5 | 19
6 | 23.8 | 22 | 95.2 | 112.5 | 22
7 | 23.8 | 22.5 | 71.4 | 90 | 22.5
8 | 23.8 | 22 | 47.6 | 68 | 22
9 | 23.8 | 21.5 | 23.8 | 46.5 | 21.5
10 | 23.8 | 21 | 0 | 25.5 | 21