## Sprint 1
Burn Down Chart
| Burned down |  | Balance |  | Hecho Hoy
Día | Planeado | Actual | Planeado | Actual
0 |  |  | 210.75 | 210.75 | N/A
1 | 21.075 | 19 | 189.675 | 191.75 | 19
2 | 21.075 | 18.5 | 168.6 | 173.25 | 18.5
3 | 21.075 | 18.5 | 147.525 | 154.75 | 18.5
4 | 21.075 | 20 | 126.45 | 134.75 | 20
5 | 21.075 | 17.5 | 105.375 | 117.25 | 17.5
6 | 21.075 | 20 | 84.3 | 97.25 | 20
7 | 21.075 | 19.5 | 63.225 | 77.75 | 19.5
8 | 21.075 | 20 | 42.15 | 57.75 | 20
9 | 21.075 | 21 | 21.075 | 36.75 | 21
10 | 21.075 | 21 | 0 | 15.75 | 21