## Sprint 2
Burn Down Chart
| Burned down |  | Balance |  | Hecho Hoy
Día | Planeado | Actual | Planeado | Actual
0 |  |  | 130 | 130 | N/A
1 | 13 | 12 | 117 | 118 | 12
2 | 13 | 11 | 104 | 107 | 11
3 | 13 | 12 | 91 | 95 | 12
4 | 13 | 12 | 78 | 83 | 12
5 | 13 | 12 | 65 | 71 | 12
6 | 13 | 11 | 52 | 60 | 11
7 | 13 | 11 | 39 | 49 | 11
8 | 13 | 12 | 26 | 37 | 12
9 | 13 | 12 | 13 | 25 | 12
10 | 13 | 12 | 0 | 13 | 12