## Hoja1
CRONOGRAMA DEL PROYECTO
Ruta del repositorio Github:
Grupo: | 4
Proyecto: | Sistema de Gestión de un restaurante
Enfoque de desarrollo: | Agile
Inicio: | 2021-10-25
Fin: | 2022-01-27
Actividad | Item | Nomenclatura | Apellido/Rol | Inico | Fin | Inicio Real | Fin Real | % de Avance
Reunion con el cliente |  |  |  | 2021-10-25 | 2021-10-25
Levantamiento y Conocimiento de Requerimientos | Documento de Entrevista | GP4-DE |  | 2021-10-26 | 2021-10-27 |  |  | 100%
Project Charter | Acta de Constitución | GP4-AC | Masias Carranza / Analista | 2021-10-28 | 2021-10-29 |  |  | 100%
Documento de Diseño de Software | Documento de Arquitectura | GP4-DA | Espinoza-Masias / Arquitecto de Software - Analista | 2021-11-01 | 2021-11-05 |  |  | 100%
Diseño y Prototipo de Base de Datos | Documento de Diseño de Base de Datos | GP4-DBD | Suarez Rojas- Masias / DBA - Analista | 2021-11-22 | 2021-11-22 |  |  | 0%
Planteamiento- modo de trabajo | Documento de Lista de Actividades | GP4-LA | Masias Carranza / Analista | 2021-11-23 | 2021-11-26 |  |  | 0%
Sprint Retrospective | -
Sprint 2 | Modelo de Base de Datos |  |  | 2021-11-29 | 2021-12-28
Creación script de la base de datos | Script de BD | GP4-SBD | Suarez Rojas/ DBA | 2021-11-29 | 2021-11-30 |  |  | 0%
Implementación de la base de datos | Documento de resultados de BD levantada | GP4-IBD | Suarez Rojas/ DBA | 2021-12-01 | 2021-12-03 |  |  | 0%
Diseño de las vistas | Documento de mockups del sistema | GP4-DV | Masias Carranza / Desarrollador Frontend | 2021-12-06 | 2021-12-08 |  |  | 0%
Desarrollo Backend | Codigo parte backend | GP4-DB | Espinoza-Suarez / Arquitecto de Software - Desarrollador Backend | 2021-12-09 | 2021-12-14 |  |  | 0%
Desarrollo Frontend | Codigo parte frontend | GP4-DF | Pareja Romero/ Desarrollador Frontend | 2021-12-15 | 2021-12-20 |  |  | 0%
Integración Backend - Frontend | Documento de integracion del sistema | GP4-IBF | Suarez Rojas/ Desarrollador Backend | 2021-12-21 | 2021-12-24 |  |  | 0%
Inspecciones y Validaciones de pruebas | Documento de Inspeccion y validacion del software | GP4-VP | Pareja Romero/Testing | 2021-12-27 | 2021-12-28 |  |  | 0%
Sprint Retrospective | -
Sprint 3 | Entregable de Front y Back - End |  |  | 2021-12-29 | 2022-01-21
Pruebas de Calidad | Documento de Resultados de pruebas de calidad | GP4-PC | Pareja Romero/Testing | 2021-12-29 | 2022-12-30 |  |  | 0%
Análisis de pruebas | Documento de estimaciones de esfuerzo | GP4-AP | Pareja Romero/Testing | 2022-12-31 | 2022-01-03 |  |  | 0%
Realizar Cambios | Documento de levantamientos de observaciones | GP4-RC | Suarez-Pareja / Desarrollador Backend Frontend | 2022-01-04 | 2022-01-06 |  |  | 0%
Documentar Resultados | Documento de pruebas y resultados v2 | GP4-DR | Pareja Romero/Testing | 2022-01-07 | 2022-01-07 |  |  | 0%
Implementacion de Software | Documento de despliegue del software | GP4-IS | Suarez-Pareja / Desarrollador Backend Frontend | 2022-01-10 | 2022-01-13 |  |  | 0%
Manual Tecnico | Documento Manual Tecnico | GP4-MT | Pareja Romero/Testing | 2022-01-14 | 2022-01-17 |  |  | 0%
Manual de Usuario | Documento de Manual de Usuario | GP4-MU | Pareja-Masias / Testing - Desarrollador Frontend | 2022-01-18 | 2022-01-20 |  |  | 0%
Documento de Aceptacion | Acta de aceptacion del entregable | GP4-DA |  | 2022-01-21 | 2022-01-21 |  |  | 0%
Sprint Retrospective | -
Sprint 4 | Acta Final del Sistema |  |  | 2022-01-27 | 2022-01-27