## Product Backlog Original
EQUIPO SCRUM: |  | “Taypa Peru”
HISTORIAS DE USUARIO
Epica | Identificador de la Historia | Nombre de la Historia | Descripción de la Historia de Usuario |  |  | Valor para el Negocio | Estimación (Puntos de historia) | Criterios de Aceptación
|  |  | Como (rol) | Necesito (característica) | Para (valor de negocio)
TODOS USUARIOS | U01 | Iniciar Sesión | Todos los usuarios | Acceder al sistema, mediantes mi nombre de usuario y mi contraseña | Para reservar mis pedidos | 3 | 66.75 | El usuario tiene que estar registrado en la aplicación El acceso a la aplicación es con el usuario y contraseña proporcionados al momento del registro Dependiendo del rol tendran difentes funciones dentro de la aplicación
| U02 | Registrar Usuario | Todos los usuarios | Crearme una cuenta, proporcionando un nombre de usuario y contraseña | Para poder Iniciar sesión en la aplicación | 1 | 80.5 | Como nombre de usuario es necesario escribir un correo valido El input de contraseña no debe visualizarce como asteriscos
| U03 | Recuperacion de contraseña | Todos los usuarios | Poder reiniciar mi contraseña | Para acceder al sistema | 4 | 58.25 | El usuario tiene que estar registrado para poder reiniciar su contraseña dentro del sistema. El formulario debe cumplir las mismas validaciones que el formulario de registro y login
CLIENTE | C01 | Pedidos | Cliente | Ordenar un pedido | Poder realizar un pedido | 2 | 72 | Tengo que estar identificado con usuario y contraseña Tener las credenciales adecuadas
ADMINISTRADOR | A01 | Gestionar de cuentas de usuarios administrativos | Administrador | Necesito gestionar los usuarios de mi local | Para ver, registrar, editar, eliminar y desactivar cuentas de usuarios con sus roles | 6 | 44.25 | Puedo identificarme en el sistema como administrador Puedo ver la lista de usuarios ya registrados en el sistema Puedo registrar, editar, y desactivar un nuevo usuario con su respectivo rol
| A02 | Registro de platos | Administrador | Necesito registrar los platos | Para ver, registrar, editar, eliminar y desactivar los platos que ofrece el restaurante, los insumos que intervienen en su elaboración asi como sus cantidades y el precio del plato | 5 | 55 | Puedo identificarme en el sistema como administrador Puedo ver la lista de platos en el sistema Puedo registrar, editar, y desactivar los platos del restaurante en el sistema
COCINERO | C01 | Obtener pedidos | Cocinero | Ver todos los pedidos de la mesa | Para poder empezar a prepararlos | 7 | 41.25 | Debo estar identificado en el sistema como cocinero El mozo debe de haber registrado el pedido
| C02 | Registrar pedido en preparación | Cocinero | Aceptar un plato que falta preparse | Poder notificar al mozo que está en preparación | 8 | 39.25 | Debo estar identificado en el sistema como cocinero Ver la lista de platos que aun no han sido preparados
| C03 | Notificar pedido preparado | Cocinero | Cambiar el estado de preparación a estado preparado | Para que el mozo pueda ver que plato recoger de la cocina | 9 | 36 | Debo estar identificado en el sistema como cocinero Ver la lista de platos en preparación
REPARTIDOR | M01 | Ver todos los pedidos listos para servir | Repartidor | Ver todos los pedidos que están esperando en cocina | Para poder ser servidos | 10 | 34 | Debo estar identificado en el sistema como repartidor
| M02 | Registrar pedido como servido | Repartidor | Cambiar el estado de preparado a en camino | Saber que pedidos ya fueron entregados al cliente | 11 | 32.75 | Debo estar identificado en el sistema como repartidor Ver todos los pedidos que están esperando en cocina

## Puntos de historias
METODO DE LOS 100 PUNTOS
| PARTICIPANTES | HU1 | HU2 | HU3 | HU4 | HU5 | HU6 | HU7 | HU8 | HU9 | HU10
| Cesar | 7 | 12 | 10 | 7 | 9 | 8 | 6 | 8 | 6 | 9 | 82
| Luis | 7 | 12 | 8 | 12 | 6 | 7 | 9 | 7 | 7 | 8 | 83
| Edwin | 9 | 7 | 6 | 8 | 8 | 8 | 7 | 10 | 8 | 8 | 79
| Nicolas | 11 | 4 | 9 | 12 | 8 | 7 | 6 | 8 | 9 | 6 | 80
| Votos distribuidos | 34 | 35 | 33 | 39 | 31 | 30 | 28 | 33 | 30 | 31
| Prioridad derivada | 9 | 2 | 7 | 10 | 6 | 3 | 1 | 8 | 4 | 5

## Copia de Puntos de historias (hidden)
METODO DE LOS 100 PUNTOS
| PARTICIPANTES | HU1 | HU2 | HU3 | HU4 | HU5 | HU6 | HU7 | HU8 | HU9 | HU10 | HU11 | HU12
| Cesar | 7 | 12 | 10 | 7 | 9 | 8 | 6 | 8 | 6 | 9 | 13 | 5
| Luis | 7 | 6 | 8 | 12 | 6 | 7 | 9 | 7 | 7 | 8 | 10 | 13
| Edwin | 9 | 7 | 6 | 8 | 8 | 8 | 7 | 10 | 8 | 8 | 10 | 11
| Nicolas | 11 | 4 | 9 | 12 | 8 | 7 | 6 | 8 | 9 | 6 | 9 | 11
| Votos distribuidos | 34 | 29 | 33 | 39 | 31 | 30 | 28 | 33 | 30 | 31 | 42 | 40
| Prioridad derivada | 9 | 2 | 7 | 10 | 6 | 3 | 1 | 8 | 4 | 5 | 12 | 11

## Product Backlog Priorizado
EQUIPO SCRUM: | “Taypa Peru”
HISTORIA DE USUARIO
Identificador de la Historia | Nombre de la Historia | Descripción de la Historia de Usuario |  |  | Valor para el Negocio | Estimación (Puntos de historia) | Criterios de Aceptación
|  | Como (rol) | Necesito (característica) | Para (valor de negocio)
U02 | Registrar Usuario | Todos los usuarios | Crearme una cuenta, proporcionando un nombre de usuario y contraseña | Para poder Iniciar sesión en la aplicación | 1 | 80.5 | Como nombre de usuario es necesario escribir un correo valido El input de contraseña no debe visualizarce como asteriscos
C01 | Pedidos | Cliente | Ordenar un pedido | Poder realizar un pedido | 2 | 72 | Tengo que estar identificado con usuario y contraseña Tener las credenciales adecuadas
U01 | Iniciar Sesión | Todos los usuarios | Acceder al sistema, mediantes mi nombre de usuario y mi contraseña | Para reservar mis pedidos | 3 | 66.75 | El usuario tiene que estar registrado en la aplicación El acceso a la aplicación es con el usuario y contraseña proporcionados al momento del registro Dependiendo del rol tendran difentes funciones dentro de la aplicación
U03 | Recuperacion de contraseña | Todos los usuarios | Poder reiniciar mi contraseña | Para acceder al sistema | 4 | 58.25 | El usuario tiene que estar registrado para poder reiniciar su contraseña dentro del sistema. El formulario debe cumplir las mismas validaciones que el formulario de registro y login
A02 | Registro de platos | Administrador | Necesito registrar los platos | Para ver, registrar, editar, eliminar y desactivar los platos que ofrece el restaurante, los insumos que intervienen en su elaboración asi como sus cantidades y el precio del plato | 5 | 55 | Puedo identificarme en el sistema como administrador Puedo ver la lista de platos en el sistema Puedo registrar, editar, y desactivar los platos del restaurante en el sistema
A01 | Gestionar de cuentas de usuarios administrativos | Administrador | Necesito gestionar los usuarios de mi local | Para ver, registrar, editar, eliminar y desactivar cuentas de usuarios con sus roles | 6 | 44.25 | Puedo identificarme en el sistema como administrador Puedo ver la lista de usuarios ya registrados en el sistema Puedo registrar, editar, y desactivar un nuevo usuario con su respectivo rol
C01 | Obtener pedidos | Cocinero | Ver todos los pedidos de la mesa | Para poder empezar a prepararlos | 7 | 41.25 | Debo estar identificado en el sistema como cocinero El mozo debe de haber registrado el pedido
C02 | Registrar pedido en preparación | Cocinero | Aceptar un plato que falta preparse | Poder notificar al mozo que está en preparación | 8 | 39.25 | Debo estar identificado en el sistema como cocinero Ver la lista de platos que aun no han sido preparados
C03 | Notificar pedido preparado | Cocinero | Cambiar el estado de preparación a estado preparado | Para que el mozo pueda ver que plato recoger de la cocina | 9 | 36 | Debo estar identificado en el sistema como cocinero Ver la lista de platos en preparación
M01 | Ver todos los pedidos listos para servir | Repartidor | Ver todos los pedidos que están esperando en cocina | Para poder ser servidos | 10 | 34 | Debo estar identificado en el sistema como repartidor
M02 | Registrar pedido como servido | Repartidor | Cambiar el estado de preparado a en camino | Saber que pedidos ya fueron entregados al cliente | 11 | 32.75 | Debo estar identificado en el sistema como repartidor Ver todos los pedidos que están esperando en cocina

## Sprint Backlog_2 (hidden)
“Reserva de productos en línea”
EQUIPO SCRUM:
SPRINT BACKLOG 2
Identificador de la Historia | Nombre de la Historia | Valor para el Negocio (1-100) | Estimación (Puntos de historia) | Tarea | Voluntario | Estado | Franco | Fernando | Lizcett | Angela | Lily | Estimación Original | Tiempo optimista | Tiempo pesimista | Tiempo más probable | Estimación Real
HU007 | Notificar reserva | 250 | 83.3333 | Crear formato de diseño de correo | Lizcett | No Iniciado | 4 | 4 | 4 | 7 | 6 | 2.6667 | 4 | 7 | 5
|  |  |  | Crear método generar QR | Fernando | No Iniciado | 6 | 6 | 5 | 4 | 8 | 2.9667 | 4 | 8 | 5.8
|  |  |  | Crear método notificar reserva al cliente | Fernando | No Iniciado | 4 | 3 | 5 | 1 | 5 | 1.6 | 1 | 5 | 3.6
|  |  |  | Pruebas unitarias | Lizcett | No Iniciado | 4 | 4 | 6 | 3 | 6 | 2.2667 | 3 | 6 | 4.6
HU005 | Mostrar categorias | 160 | 53 | Crear mantenimiento de categorías |  | No Iniciado | 6 | 8 | 10 | 12 | 8
|  |  |  | Añadir componentes de categoria a la interfaz principal |  | No Iniciado | 4 | 6 | 7 | 1 | 5
|  |  |  | Crear método listar productos por categoría |  | No Iniciado | 5 | 4 | 7 | 6.5 | 5
|  |  |  | Pruebas unitarias |  | No Iniciado | 3 | 4.5 | 2 | 2 | 4
HU012 | Eliminar producto del carrito | 133 | 44 | Crear opcion de eliminar producto en la interfaz de productos agregados |  | No Iniciado | 6 | 4 | 8 | 2 | 6
|  |  |  | Crear el método eliminar producto |  | No Iniciado | 4 | 3 | 8 | 6 | 4
|  |  |  | Pruebas unitarias |  | No Iniciado | 2 | 2.5 | 4 | 3.5 | 4
HU014 | Regresar a catálogo | 129 | 43 | Crear opcion de regresar a la interfaz principal |  | No Iniciado | 2 | 2.5 | 3 | 1 | 3
|  |  |  | Crear método de guardar productos agregados en sesión |  | No Iniciado | 6 | 4 | 10 | 7.5 | 4
|  |  |  | Pruebas unitarias |  | No Iniciado | 2 | 2 | 3 | 1.5 | 3
HU001 | Buscar producto | 120 | 40 | Crear componente de búsqueda en la interfaz principall |  | No Iniciado | 3 | 6 | 4 | 5.5 | 4
|  |  |  | Crear metodo de búsqueda |  | No Iniciado | 2 | 4.5 | 6 | 4 | 5
|  |  |  | Pruebas unitarias |  | No Iniciado | 1 | 3 | 4 | 2.50 | 4

## Burn Down Chart (hidden)
BURN DOWN CHART
Fecha | Esperado | Real
2021-04-22 | 15.25 | #REF!
2021-04-23 | 15.25
2021-04-26 | 15.25
2021-04-27 | 15.25
2021-04-28 | 15.25
2021-04-29 | 15.25
2021-04-30 | 15.25
2021-05-03 | 15.25
2021-05-04 | 15.25
2021-05-05 | 15.25
.

## Esfuerzo por Developers (hidden)
#REF!

## Datos1-Fernando (hidden)
Identificador de la Historia | Nombre de la Historia | Valor para el Negocio (1-100) | Estimación (Puntos de historia) | Tarea | Voluntario | Estado | Franco | Fernando | Lizcett | Angela | Lily | Estimación Original | Tiempo optimista | Tiempo pesimista | Tiempo más probable | Estimación Real
|  |  |  | Crear métodos listar productos | Fernando | Pendiente | 8.00 | 16 | 5 | 14 | 3 | 4.75 | 3 | 16 | 9.5
|  |  |  | Crear método alertar stock | Fernando | Pendiente | 6 | 6 | 5 | 12 | 4 | 3.7667 | 4 | 12 | 6.6
HU003 | Añadir producto al carrito | 267 | 89 | Crear componentes de agregar | Fernando | Pendiente | 4.00 | 4 | 4 | 4 | 4 | 2 | 4 | 4 | 4
|  |  |  | Crear el método insertar producto y cantidad | Fernando | Pendiente | 8.00 | 8 | 5 | 9 | 4 | 3.25 | 4 | 9 | 6.5
|  |  |  | Crear método listar productos pre reserva | Fernando | Pendiente | 8.00 | 12 | 3 | 16 | 10 | 4.875 | 3 | 16 | 10.25
|  |  |  | Crear método guardar cliente | Fernando | Pendiente | 10 | 16 | 4 | 10 | 12 | 5.0667 | 4 | 16 | 10.4
|  |  |  | Crear método de aceptar términos y condiciones | Fernando | Pendiente | 4 | 4 | 4 | 3 | 4 | 1.8 | 3 | 4 | 3.8
|  |  |  | Crear método descargar pdf | Fernando | Pendiente | 2 | 3 | 6 | 3 | 4 | 1.9333 | 2 | 6 | 3.6
|  |  |  | Crear método reservar productos | Fernando | Pendiente | 10 | 12 | 5 | 8 | 12 | 4.4 | 5 | 12 | 9.4

## UI-HU001 (hidden)
Criterios de Aceptación
HU001: Buscar Producto
- El usuario podrá realizar una búsqueda de un determinado producto.
- El sistema deberá mostrar una lista de sugerencias según el texto que se ingrese.
- El usuario deberá seleccionará una sugerencia de la lista y debe presionar "Enter" para la búsqueda del producto deseado.
- El buscador deberá aceptar un máximo de 50 caracteres.
-Cuando se seleccione el buscador el sistema Debe permitir seleccionar de la lista una sugerencia de la búsqueda anterior

## UI-HU002 (hidden)
Criterios de Aceptación
HU002: Mostrar productos
Por cada producto, se debe mostrar la siguiente información:
- Imagen del producto (formato png o jpg)
- Debe mostrar la descripción del producto.
- Debe mostrar la marca del producto.
- Debe mostrar el precio del producto.
Se deben mostrar un máximo de 48 productos por página (4 columnas y 12 filas), al final de la pantalla se debe tener un paginador.
La información del producto no es editable, solo es para consulta del cliente.

## UI-HU003 (hidden)
Criterios de Aceptación
HU003: Añadir producto al carrito
Al hacer click en el los iconos (+ y - ) permite aumentar o disminuir la cantidad de productos que desee el cliente agregar al carrito, en caso de exceder al stock disponible le muestra un mensaje de "cantidad de producto supera al stock disponible".
En el icono del carrito de compra permite ver la cantidad tipo de productos agregados
Al hacer click en el botón Agregar de la lista de productos permite añadir producto al carrito con el detalle de la imagen, nombre,descripcion, precio y cantidad de producto para que pueda proceder a reservar.

## UI-HU004 (hidden)
Criterios de Aceptación
HU004: Definir cantidad de productos
Por defecto la cantidad mostrada del producto será 1 y la opción - estará bloqueada hasta que se aumente la cantidad del producto.
Se debe tener las siguientes opciones:
- Disminuir producto (ícono -), esta opción disminuirá la cantidad de unidades seleccionadas de un producto. El valor mínimo será 1.
-Aumentar producto (ícono +), esta opción aumentará la cantidad de unidades seleccionadas de un producto.
El valor máximo será 10.
- Cuando un producto llegué al máximo de stock disponible, se debe mostrar el siguiente mensaje en la parte inferior del recuadro: "Este producto no cuenta con más stock disponible" .
- La opción + se debe bloquear.
- Cuando un producto llegué al máximo de stock seleccionable, se debe mostrar el siguiente mensaje en la parte inferior del recuadro: "La cantidad máxima seleccionable es 10" .
- La opción + se debe bloquear.

## UI-HU005 (hidden)
Criterios de Aceptación
HU005: Mostrar Categorias
Una vez seleccionado la categoria de producto le mostrará la lista de subcategorias a seleccionar al cliente.
Muestra la lista de Categorias principales para que el cliente pueda seleccionar lo que busca de manera ordenada de forma descendente.
Se visualiza la lista de sub categorias en orden descendente.

## UI-HU006 (hidden)
Criterios de Aceptación
HU006: Mostrar Subcategorias
Se debe mostrar las categorias y podes selecciónar cada una de ellas.
Se debe mostrar los nombres de las subcategorias de la categoria seleccionada.
Se debe mostrar hasta un maximo de 4 columnas en la vista principal.
Se debe mostrar las subcategorias de manera alfabetica.

## UI-HU007 (hidden)
Criterios de Aceptación
HU007: Notificar de Correo
Se debe mostrar un mensaje de saludo cordial e incluir el nombre del cliente y el tiempo que cuenta para recoger el pedido.
Se debe mostrar el codigo de la reserva.
Se debe listar los productos reservados.
Se debe mostrar la imagen del producto, la subcategoría y el nombre del producto.
Se debe mostrar la cantidad, el precido unitario indicando la moneda y un decimal, el precio total indicando la moneda y un decimal de cada producto reservado.
Se debe mostrar el precio total de los productos reservados indicado la mondea y un decimal.
Se debe mostrar el codigo QR de la reserva de los productos
Se debe mostrar un mensaje indicando que el pago se realiza en las cajas de la tienda.
Se debe mostrar un mensaje indicando que se puede cancelar la reserva, este debe tener un link seleccionable para realizar la cancelación de la reserva.

## UI-HU008 (hidden)
Criterios de Aceptación
HU008: Visualizar cantidad del Producto en el carrito
- El cliente podrá visualizar la lista de los productos, cantidades y precios en la interfaz de "Mi carrito".
-El sistema deberá mostrar por defecto el valor “0”.
-El sistema debe ir aumentando la cantidad del carrito conforme se agreguen productos a la lista.
El sistema debería ir aumentando o disminuyendo la cantidad de productos

## UI-HU009 (hidden)
Criterios de Aceptación
HU009: Cancelar Reserva
- El correo de notificación brindará la opción de cancelar la reserva a través de la opción "Si deseas cancelar tu reserva puedes hacerlo aquí"
- El usuario podrá seleccionar esta opción con la finalidad de solicitar la reserva de sus productos.
- El sistema redireccionará a la página web principal ce CompraYA mostrando un pop-ups de cancelación exitosa con el número de reserva del cliente.
- El pop-ups tendrá la opción de cerrar X el mensaje.
- El usuario podrá cerrar el mensaje de cancelación exitosa.
- El sistema redireccionará a la interfaz principal de "Catálogo de productos"

## UI-HU010 (hidden)
Criterios de Aceptación
HU010: Detalle del Carrito
- El cliente podrá visualizar la lista del detalle del carrito de los productos agregados
Se debe mostrar el precio total de los productos listados indicando la moneda y un decimal
Se debe mostrar la imagen del producto, la subcategoría y el nombre del producto.
Debe mostrar la cantidad, el precio unitario y precio total indicando la moneda, un decimal, el precio total, De cada producto agregado.

## UI-HU011 (hidden)
Criterios de Aceptación
HU011: Actualizar cantidad de productos
La cantidad mostrada del producto será la agregada en el catálogo de productos.
Se debe tener las siguientes opciones:
- Disminuir producto (ícono -), esta opción disminuirá la cantidad de unidades seleccionadas de un producto. El valor mínimo será 1.
-Aumentar producto (ícono +), esta opción aumentará la cantidad de unidades seleccionadas de un producto.
El valor máximo será 10.
- Cuando un producto llegué al máximo de stock disponible, se debe mostrar el siguiente mensaje en la parte inferior del recuadro: "Este producto no cuenta con más stock disponible" .
- La opción + se debe bloquear.
- Cuando un producto llegué al máximo de stock seleccionable, se debe mostrar el siguiente mensaje en la parte inferior del recuadro: "La cantidad máxima seleccionable es 10" .
- La opción + se debe bloquear.
La opción - se bloqueará cuando la cantidad del producto sea 1.

## UI-HU012 (hidden)
Criterios de Aceptación
HU0012: Eliminar producto del carrito
Debe eliminar el producto si el usuario le da clic en YES en la alerta de validacion de eliminacion.
Debe de mantener el producto en la reserva si el usuario le dio clic en NO
Debe mostrar una alerta de validación indicando si el usuario esta seguro de eliminar el producto.
Debe permitir eliminar cada producto de la reserva.

## UI-HU013 (hidden)
Criterios de Aceptación
HU013: Reservar Producto
Al abrirse una ventana emergente permite ver el formulario para proceder a reservar los productos.
En el campo Nombre(s) debe tener una longitud maxima de 100 caracteres.
Se debe mostrar una lista desplegable para seleccionar el tipo de documento, mostrará los siguientes items:
-DNI
-Pasaporte
-Carnet de Extranjería
Por defecto el checkbox de términos y condiciones no estará seleccionado, deberá ser seleccionado para realizar la reserva.
Al hacer click en el botón Reservar guardará la informacion del producto y del cliente, notificando al correo indicado. (Solo se habilitará si el cliente ha completado toda la información del formulario).
En el campo confirmar correo solo debe permitir ingresar el mismo correo agregado en el campo Email. Debe ingresar en formato email hasta una logintud maxima de 100 caracteres.
En el campo Numero de documento debe ingresar los datos del cliente que corresponden al documento seleccionado (tipo de documento). La cantidad de dependerá del tipo de selección.
En el campo apellidos debe contener los datos en una longitud de 100 caracteres como maximo.
En el campo Email debe tener una longitud maxima de 100 caracteres y debe ser de formato email.
El botón Reservar estará bloqueado por defecto.
Al hacer click en el link de "términos y condiciones" va dercargar un pdf con la información.

## UI-HU014 (hidden)
Criterios de Aceptación
HU014: Regregar Catálogo
- Al hacer Clic en el ícono de flecha agregar más productos:
1.- El sistema podrá guardar la última modificación de la interfaz "Reserva tu producto" referente a los productos, sus cantidades y precios.
2. El sistema permitirá regresar a la interfaz principal "Catálogo de productos".