## Hoja1
CRONOGRAMA DEL PROYECTO
Ruta del repositorio Github:
Grupo: | 4
Proyecto: | Sistema de Gestión de un restaurante
Enfoque de desarrollo: | Agile
Inicio: | 2021-10-25
Fin: | 2022-01-03
Actividad | Item | Nomenclatura | Apellido/Rol | Inico | Fin | Inicio Real | Fin Real | % de Avance
Reunion con el cliente |  |  |  | 2021-10-25 | 2021-10-25
Levantamiento y Conocimiento de Requerimientos | Documento de Entrevista | GP4-DE | Espinoza Loiza- Jefe de proyecto | 2021-10-26 | 2021-10-27 |  |  | 100%
Project Charter | Acta de Constitución | GP4-AC | Masias Carranza- Analista | 2021-10-28 | 2021-10-29 |  |  | 100%
Documento de Diseño de Software | Documento de Arquitectura | GP4-DA | Pareja Romero- Arquitecto de Software - Analista | 2021-11-01 | 2021-11-05 |  |  | 100%
Casos de uso y Diseño y Prototipo de Base de Datos | Documentos: Casos de uso y Diseño de Base de Datos | GP4-DBD | Suarez Rojas- DBA | 2021-11-06 | 2021-11-12 |  |  | 100%
Planteamiento- modo de trabajo. Creacion Script Base de Datos | Documento de Lista de Actividades | GP4-LA | Pareja Romero / Analista | 2021-11-13 | 2021-11-18 |  |  | 100%
Sprint Retrospective | -
Sprint 0 |  |  |  | 2021-10-25 | 2021-11-19
Implementacion: Historia de Usuario U01 | Codigo parte frontend/backend | GP4-CU01 | Espinoza Loiza-desarrollador | 2021-11-22 | 2021-11-24 |  |  | 85%
Implementacion: Historia de Usuario U02 | Codigo parte frontend/backend | GP4-CU02 | Pareja Romero-desarrollador | 2021-11-25 | 2021-11-26 |  |  | 85%
Implementacion: Historia de Usuario A01 | Codigo parte frontend/backend | GP4-CA01 | Masias Carranza-desarrollador | 2021-11-29 | 2021-11-02 |  |  | 20%
Pruebas de sistema | Documento de Prueba de sistema V.1 | GP4-PS | Suarez Rojas-Analista | 2021-11-03 | 2021-11-03 |  |  | 0%
Sprint Retrospective
Sprint 1 |  |  |  | 2021-11-22 | 2021-12-03
Implementacion: Historia de Usuario A02 | Codigo parte frontend/backend | GP4-CA02 | Pareja Romero-desarrollador / Espinoza Loiza-desarrollador | 2021-12-06 | 2021-12-10 |  |  | 0%
Implementacion: Historia de Usuario U03 | Codigo parte frontend/backend | GP4-CCL01 | Masias Carranza-desarrollador / Suarez Rojas-desarrollador | 2021-12-13 | 2021-12-16 |  |  | 0%
Pruebas de sistema | Documento de Prueba de sistema V.2 | GP4-PS | Masias Carranza-Analista | 2021-12-17 | 2021-12-17 |  |  | 0%
Sprint Retrospective
Sprint 2 |  |  |  | 2021-12-06 | 2021-12-17
Implementacion: Historia de Usuario CL01 | Codigo parte frontend/backend | GP4-CCL01 | Masias Carranza-desarrollador / Suarez Rojas-desarrollador | 2021-12-20 | 2021-12-24 |  |  | 0%
Implementacion: Historia de Usuario C01 | Codigo parte frontend/backend | GP4-CC01 | Pareja Romero-desarrollador / Espinoza Loiza-desarrollador | 2021-12-27 | 2021-12-27 |  |  | 0%
Implementacion: Historia de Usuario C02 | Codigo parte frontend/backend | GP4-CC02 | Masias Carranza-desarrollador / Suarez Rojas-desarrollador | 2021-12-28 | 2021-12-28 |  |  | 0%
Implementacion: Historia de Usuario C03 | Codigo parte frontend/backend | GP4-CC03 | Suarez Rojas-desarrollador / Pareja Romero-desarrollador | 2021-12-29 | 2021-12-29 |  |  | 0%
Implementacion: Historia de Usuario R01 | Codigo parte frontend/backend | GP4-CR01 | Espinoza Loiza-desarrollador/ Masias Carranza-desarrollado | 2021-12-30 | 2021-12-30 |  |  | 0%
Implementacion: Historia de Usuario R02 | Codigo parte frontend/backend | GP4-CR01 | Pareja Romero-desarrollador / Espinoza Loiza-desarrollador | 2021-01-31 | 2021-01-31 |  |  | 0%
Pruebas de sistema | Documento de Prueba de sistema V.3 | GP4-PS | Espinoza Loiza-Analista | 2022-01-03 | 2022-01-03 |  |  | 0%
Sprint Retrospective
Sprint 3 |  |  |  | 2021-12-20 | 2022-01-03