## Tareas
|  |  |  | Inicio | Fin | Estimacion en Horas
BD1 | Alta | Tarea 1(BD1-T1) | Creacion de la base de datos |  |  | 6 | Terminado
U01 | Alta | Tarea 1(U01-T1) | Codificacion/Crear Store Procedure en la BD para inicio de sesión | 2021-11-22 | 2021-11-22 | 4 | Terminado
U01 | Alta | Tarea 2(U01-T2) | Back/Para inicio de sesion | 2021-11-22 | 2021-11-23 | 7 | Terminado
U01 | Alta | Tarea 3(U01-T3) | Diseño/Diseñar la vista para el inicio de sesion | 2021-11-23 | 2021-11-23 | 7 | Terminado
U01 | Alta | Tarea 4(U01-T4) | Integracion Back - Front | 2021-11-24 | 2021-11-24 | 4 | Terminado
U02 | Alta | Tarea 1(U02-T1) | BD/Crear Store Procedure en la BD para registrar datos de una cuenta | 2021-11-25 | 2021-11-25 | 3 | Terminado
U02 | Alta | Tarea 2(U02-T2) | Back / Registrar datos cuenta | 2021-11-25 | 2021-11-25 | 6 | Terminado
U02 | Alta | Tarea 3(U02-T3) | Front/Diseñar la vista Registrar datos cuenta | 2021-11-26 | 2021-11-26 | 6 | Terminado
U02 | Alta | Tarea 4(U02-T4) | Integracion Back - Front | 2021-11-26 | 2021-11-26 | 3 | Terminado
A01 | Media | Tarea 1(A01-T1) | BD/Crear Store Procedure en la BD para eL registro de platos | 2021-11-29 | 2021-11-29 | 7 | Terminado
A01 | Media | Tarea 2(A01-T2) | Back / Registrar platos | 2021-11-29 | 2021-12-30 | 11 | Terminado
A01 | Media | Tarea 3(A01-T3) | Front/Diseñar la vista registrar platos | 2021-12-01 | 2021-12-02 | 11 | Terminado
A01 | Media | Tarea 4(A01-T4) | Integracion Back - Front | 2021-12-02 | 2021-12-03 | 7 | Terminado
U03 | Alta | Tarea 1(U03-T1) | BD/Store Recuperacion de contraseña | 2021-12-06 | 6/12/202 | 7 | Terminado
U03 | Alta | Tarea 2(U03-T2) | Back /Recuperacion de contraseña | 6/12/202 | 7/12/202 | 11 | Terminado
U03 | Alta | Tarea 3(U03-T3) | Front/Diseñar la vista Recuperacion de contraseña | 8/12/202 | 9/12/202 | 11 | Terminado
U03 | Alta | Tarea 4(U03-T4) | Integracion Back - Front | 10/12/202 | 10/12/202 | 7 | Terminado
A02 | Media | Tarea 1(A02-T1) | BD/Crear Store Procedure en la BD para gestion cuenta de usuarios | 2021-12-13 | 2021-12-13 | 7 | Terminado
A02 | Media | Tarea 2(A02-T2) | Back / Gestion de cuentas de usuarios | 2021-12-14 | 2021-12-15 | 11 | Terminado
A02 | Media | Tarea 3(A02-T3) | Front/Diseñar la vista para la gestion de cuentas de usuarios | 2021-12-15 | 2021-12-16 | 11 | Terminado
A02 | Media | Tarea 4(A02-T4) | Integracion Back - Front | 2021-12-16 | 2021-12-17 | 7 | Terminado
CL01 | Media | Tarea 1(CL01-T1) | BD/Crear Store Procedure en la BD para realizar pedidos | 2021-12-20 | 2021-12-20 | 5 | No iniciado
CL01 | Media | Tarea 2(CL01-T2) | Back / Realizar pedidos | 2021-12-21 | 2021-12-22 | 9 | No iniciado
CL01 | Media | Tarea 3(CL01-T3) | Front/Diseñar la vista de lista de pedidos | 2021-12-22 | 2021-12-23 | 9 | No iniciado
CL01 | Media | Tarea 4(CL01-T4) | Integracion Back - Front | 2021-12-23 | 2021-12-24 | 5 | No iniciado
C01 | Baja | Tarea 1(C01-T1) | BD/Crear Store Procedure en la BD para obtener pedidos | 2021-12-27 | 2021-12-27 | 2 | No iniciado
C01 | Baja | Tarea 2(C01-T2) | Back / Logica para obtener los pedidos | 2021-12-27 | 2021-12-27 | 4 | No iniciado
C01 | Baja | Tarea 3(C01-T3) | Front/Diseñar la vista para obtener los pedidos | 2021-12-27 | 2021-12-27 | 4 | No iniciado
C01 | Baja | Tarea 4(C01-T4) | Integracion Back - Front | 2021-12-27 | 2021-12-27 | 2 | No iniciado
C02 | Baja | Tarea 1(C02-T1) | BD/Crear Store Procedure en la BD para registrar pedido en preparacion | 2021-12-28 | 2021-12-28 | 2 | No iniciado
C02 | Baja | Tarea 2(C02-T2) | Back / Logica para registrar pedido en preparacion | 2021-12-28 | 2021-12-28 | 4 | No iniciado
C02 | Baja | Tarea 3(C02-T3) | Front/Diseñar la vista para registrar pedido en preparacion | 2021-12-28 | 2021-12-28 | 4 | No iniciado
C02 | Baja | Tarea 4(C02-T4) | Integracion Back - Front | 2021-12-28 | 2021-12-28 | 2 | No iniciado
C03 | Baja | Tarea 1(C03-T1) | BD/Crear Store Procedure en la BD para notificar el pedido como preparado | 2021-12-29 | 2021-12-29 | 2 | No iniciado
C03 | Baja | Tarea 2(C03-T2) | Back / Logica para notificar que el pedido esta preparado | 2021-12-29 | 2021-12-29 | 4 | No iniciado
C03 | Baja | Tarea 3(C03-T3) | Front/Diseñar la vista para notificar pedido preparado | 2021-12-29 | 2021-12-29 | 4 | No iniciado
C03 | Baja | Tarea 4(C03-T4) | Integracion Back - Front | 2021-12-29 | 2021-12-29 | 2 | No iniciado
R01 | Baja | Tarea 1(M01-T1) | BD/Crear Store Procedure en la BD para ver pedidos listo para entregar | 2021-12-30 | 2021-12-30 | 2 | No iniciado
R01 | Baja | Tarea 2(M01-T2) | Back / Logica para para ver pedidos listo para entregar | 2021-12-30 | 2021-12-30 | 4 | No iniciado
R01 | Baja | Tarea 3(M01-T3) | Front/Diseñar la vista para ver pedidos listo para entregar | 2021-12-30 | 2021-12-30 | 4 | No iniciado
R01 | Baja | Tarea 4(M01-T4) | Integracion Back - Front | 2021-12-30 | 2021-12-30 | 2 | No iniciado
R02 | Baja | Tarea 1(M02-T1) | BD/Crear Store Procedure en la BD para registrar pedido como enviado | 2021-12-31 | 2021-12-31 | 2 | No iniciado
R02 | Baja | Tarea 2(M02-T2) | Back / Registrar pedido como enviado | 2021-12-31 | 2021-12-31 | 4 | No iniciado
R02 | Baja | Tarea 3(M02-T3) | Front/Diseñar la vista para registrar pedido como enviado | 2021-12-31 | 2021-12-31 | 4 | No iniciado
R02 | Baja | Tarea 4(M02-T4) | Integracion Back - Front | 2021-12-31 | 2021-12-31 | 2 | No iniciado